## 01.封面
附件2.
昆明市市本级预算部门项目支出绩效自评报告
（2016年度）
| 部门名称（公章） | 中共昆明市委统战部（市台办）
| 项目单位 | 中共昆明市委统战部（市台办）
| 主管部门 | 中共昆明市委统战部（市台办）
| 项目名称 | 涉台宣传工作经费
| 自评日期 |  | 2017-04-22

## 02.部门概况
一、部门概况
部门名称：中共昆明市委统战部（市台办） |  |  | 部门负责人：毕昆闽
部门财务负责人：李远芳 | 联系电话：63965315 | 电子邮箱
部门性质：行政单位 | 单位地址：呈贡市级行政中心7号楼 |  | 单位邮编：650500
（一）部门职能（职责）简介
1.职能一：围绕中心，服务大局，切实抓好经济统战工作；同心协力，多措并举，切实抓好民主党派工作；维护团结，促进和谐，切实抓好民族宗教工作狠抓调研，促进创新，切实加强统战工作制度建设；
2.职能二：加强联络，做好服务，切实抓好海外统战工作；筑牢基础，注重培养，切实加强党外代表人士队伍建设；狠抓调研，促进创新，切实加强统战工作制度建设。
3.职能三：
（二）事业发展规划
1.行业发展规划： （1）市委常委会专题研究统战工作；贯彻落实中央、省委关于统一战线一系列重大决策部署；学习贯彻统战理论方针政策。 （2）协助各民主党派开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动；落实政党协商制度；支持民主党派加强参政党建设； （3）利用党外知识分子联谊会的平台，切实做好政治引导、掌握情况、信息传递工作；在无党派人士中开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，加强无党派人士代表的教育培训工作；探索创新，整合资源，扎实做好新的社会阶层人士统战工作； （4）全力推进民族团结进步示范区建设；认真学习全国、全省宗教工作会议精神，筹备召开全市宗教工作会议；妥善处理涉及民族宗教工作领域的热点、难点问题；开展抵御境外宗教渗透工作；全面加强宗教团体自身建设； （5）加强港澳台海外统战工作；昆台交流交往密切；加强港澳台海外代表人士队伍建设； （6）加强非公有制经济人才队伍建设；深入开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动和推动光彩事业发展；帮助非公有制企业加快转型升级；做好工商联（商会）换届准备工作； （7）贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例（试行）》有关党外干部和党外代表人士安排使用规定；加强“六支队伍”基础工作； （8）统战理论研究、调研宣传和实践创新成果、信息工作情况；统战部门和统战干部自身建设情况；
2.部门发展规划： （1）统筹推进全市统一战线工作：①积极向市委常委会议汇报工作；②充分发挥市委统一战线工作领导小组作用；③贯彻落实《凝心聚力十三五行动方案》。 （2）加强理论学习，筑牢理想信念基础。①深入学习贯彻十八届六中全会、党的十九大和十一届市委二次全会精神；②继续深化坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动；③强化统一战线干部职工学习培训。 （3）着力推进多党合作制度化规范化程序化建设，①落实政党协商制度；②提升参政议政实效；③支持各民主党派加强自身建设。 （4）抓好党外代表人士和党外知识分子工作，①继续加强教育培训，做好推荐选拔工作；②继续深入调研，摸清底数；③进一步加强无党派人士、党外知识分子工作。 （5）做好新形势下民族宗教工作，①全面正确贯彻党的民族政策，扎实推进民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设；②加强少数民族人才队伍建设。3.全面贯彻落实党的宗教政策，推动宗教事务管理社会化、法制化。贯彻落实全国、全省、全市宗教工作会议精神和《关于进一步加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》；④加强培训，发挥宗教界代表人士的积极作用；⑤妥善处理热点难点问题。 （6）推进非公有制领域统战工作，①促进非公有制经济人士健康成长，深入开展光彩事业；②促进非公有制企业健康成长；③做好工商联（商会）换届工作。 （7）深化港澳台海外统战工作，①整合工作力量，做好新侨工作；②增强服务理念，拓展交流空间。
（三）部门绩效目标
1.部门绩效目标一：涉台宣传工作经费是为举办“云港澳台青年台胞双创云南活动周”、“两岸青年七彩云南联谊活动周”和市台联成立30周年活动，加强云港澳台两岸四地青年精英的交流合作；接待台湾政要和重要团组来昆交流参访，包括台湾政要参访团、台湾贸易中心参访团、中华民族团结协会及中华黄埔三军退将总会参访团、江苏台协会长参访团、云林县议会参访团、云港澳台青年双创交流团等重点交流团组。组织团组赴台交流，包括农业、生态环境保护、文化创意、医疗卫生、文化教育等各个领域。
2.部门绩效目标二：维护更新“昆台网”，加强信息沟通联动；加强与台湾媒体的交流与合作，制作相关宣传材料，开辟入岛宣传渠道；组织涉台宣传进社区、涉台教育进校园活动；举办两岸关系专题讲座，分析两岸关系发展形势，及时传达中央、省委对台工作新精神、新要求。加强调查研究，有针对性的做好涉台研究课题，为深化昆台合作交流提供智力支持；利用新兴媒体平台，创新宣传方式；加强各县区、市属各有关部门的对台工作，召开全市对台工作会议；征订《两岸关系》、《台湾工作通讯》等刊物。
3.部门绩效目标三：
（四）部门收支情况
1.部门预算批复收支情况：截止2016年12月31日，该项目资金到位15万元（资金到位率100%），年初预算完成率100%，无年终结转结余情况。
2.部门预算执行情况：截止2016年12月31日，该项目资金支付15万元（资金到位率100%），年初预算完成率100%，无年终结转结余情况。

## 03.项目概况
二、项目支出概况
项目分管处室（单位）：中共昆明市委统战部（市台办） |  |  | 项目分管处室（单位）负责人：
联系电话：63965315 |  |  | 电子邮箱：
（一）项目基本情况
1.项目起止时间2016年1月至2016年12月
预算安排资金（万元）15 |  |  | 实际到位资金（万元）15
| 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政
| 市级财政 | 15 |  | 市级财政 |  | 15
| 下级配套 |  |  | 下级配套
| 部门自筹及其他 |  |  | 部门自筹及其他
（二）项目支出明细
支出内容 |  | 预算支出数 |  |  | 实际支出数
涉台宣传工作经费 |  | 15万元 |  |  | 15万元
（三）项目管理
1.项目实施主体： 办公室为预算绩效管理工作的牵头处室，制定预算绩效管理的相关制度办法，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理，考核单位的预算绩效管理工作等。 各处室全程参与、协调预算绩效管理工作，同时提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况。配合牵头处室做好单位的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作。
2.保障措施 预算绩效工作领导小组职责：研究审定完善市委统战部绩效目标、绩效运行跟踪监控、目标实现进程、事后评价目标完成情况；做好我部项目绩效工作计划；组织落实绩效工作的任务布置；确保内部控制机制健康运行等。 预算绩效工作领导小组办公室职责：负责组织开展本处室（办）的绩效管理工作；负责本处室（办）编制的绩效目标的审核、汇总；负责本处室（办）绩效运行跟踪检查工作，并根据要求报送绩效目标执行情况和项目管理情况；负责完成项目的自评工作，撰写绩效报告；负责组织本处室（办）完成重点项目跟踪和评价工作；其他应承担的绩效管理工作。
3.资金安排程序： 我单位的项目绩效目标由各处室申报的预算项目进行全面梳理，所有项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使各处室预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，同时由各处室共同负责实现项目绩效目标。 管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。截止2016年底我单位项目支出资金到位率为100.00%，到位及时。按照纪检监察工作的惯例，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出款项。单位通过建立健全相关管理办法，完善了资金使用与管理，支出依据合规，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况，确保了部门预算的执行和机关相关活动的顺利开展。
4.资金安排标准或依据 我单位的项目绩效目标由各处室申报的预算项目进行全面梳理，所有项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使各处室预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，同时由各处室共同负责实现项目绩效目标。 管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。截止2016年底我单位项目支出资金到位率为100.00%，到位及时。按照纪检监察工作的惯例，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出款项。单位通过建立健全相关管理办法，完善了资金使用与管理，支出依据合规，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况，确保了部门预算的执行和机关相关活动的顺利开展。
5.财务管理 我单位建立完善了《中共昆明市委统战部财务管理制度》（市台办）、《内部预算绩效管理协调机制》、《预算绩效管理制度》、《预算绩效管理工作操作细则》、《绩效评价指标体系》、《预算绩效管理问责办法》等。

## 04-1.业务指标 (hidden)
三、项目支出绩效自评
(一）项目绩效指标评价分析
一级指标 | 二级指标 |  | 情况说明
1.项目绩效指标 构成 | 产出指标 | 指标1
指标2
……
| 效果指标 | 指标1
指标2
……
| 效率指标 | 指标1
指标2
……
2.绩效指标明确性 | 项目是否符合中央和省委、省政府确定的工作目标
项目目标是否明确
项目是否有明确的受益对象
3.项目计划可行性 | 项目预算年度实施(工作)方案是否合理可行
4.绩效指标科学性 | 项目绩效指标是否与部门履职绩效目标相符
项目绩效指标是否对应工作措施
项目绩效指标构成是否全面
项目绩效指标是否量化、可说明
是否针对项目绩效指标制定相应绩效考核办法
5.项目资金合理性 | 项目资金安排是否与项目目标、内容相符
项目资金安排是否有明确的标准或依据
项目是否进行可行性论证

## 04.绩效自评
三、项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 绩效指标完成 情况分析 |  | 情况说明
1.项目绩效 指标完成分析 | 指标 类型 | 上年绩效指标 完成情况 | 申报项目确定的 预期绩效指标 | 执行完毕 绩效指标 | 完成率 | 完成 质量
| 产出 指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标 | - | - | -
| 数量指标 | 完成 | 涉台宣传进校园、进社区等工作4次； | 完成 | 100% | 按质按量完成 | 无
| 数量指标 | 完成 | 利用电视、报刊、新媒体等平台宣传涉台工作3次； | 完成 | 100% | 按质按量完成 | 无
| 数量指标 | 完成 | 征订《两岸关系》、《台湾工作通讯》等刊物；一批； | 完成 | 100% | 按质按量完成 | 无
| 数量指标 | 完成 | 举办两岸关系专题讲座1次； | 完成 | 100% | 按质按量完成 | 无
| 数量指标 | 完成 | 举办“昆明市涉台工作干部培训班”培训1次； | 完成 | 100% | 按质按量完成 | 无
| 数量指标 | 完成 | 参加国台办、省台办及市委、市政府举办的各类培训班5次。 | 完成 | 100% | 按质按量完成 | 无
| 时效指标 | 完成 | 2016年11已拨付相应资金 | 2016年11已拨付相应资金 | 完成 | 按质按量完成 | 无
| 成本指标 | 完成 | 经费投入15万元 ； | 经费投入15万元 ； | 完成 | 按质按量完成 | 无
| 效益 指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标 | - | - | -
| 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 完成 | 按质按量完成 | 无
| 满意度指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标 | - | - | -
| 满意度指标 | 完成 | 满意 | 满意 | 完成 | 按质按量完成 | 无
2.项目成本性 分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 |  |  | 是
| 项目是否有规范的内控机制 |  |  | 是
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |  |  | 是
3.项目效率性 分析 | 完成的及时性 |  |  | 及时完成
| 验收的有效性 |  |  | 验收有效
4.部门绩效 目标实现 | 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 |  |  | 是
| 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 |  |  | 是
| 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 |  |  | 是
自评结论： 我单位严格项目预算管理，做好成本控制。按工作计划按时完成项目工作进度，并按目督考核要求按质完成各项工作。该项目顺利完成了省台办、市委、市政府安排的专项任务及目标考核任务，围绕全市的中心工作，拓宽了对台宣传渠道，加大了对台宣传工作力度。 项目支出绩效根据我单位2016年工作计划安排，各工作由各处室负责具体实施。按照党政机关活动的惯例，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理，资金到位100.00%。 经评价小组评价，该项目各项支出达到预期设定目标。

## 05.问题及建议
四、项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况： 组织建设情况：办公室为预算绩效管理工作的牵头处室，制定预算绩效管理的相关制度办法，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理，考核单位的预算绩效管理工作等。 各处室全程参与、协调预算绩效管理工作，同时提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况。配合牵头处室做好单位的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作。 单位领导负责对本单位预算编制实施程序控制，对编制程序及控制节点进行全程监督，并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督。同时对本单位绩效目标、绩效跟踪和自评报告进行复审，组织实施重点项目绩效跟踪和绩效再评价工作，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，对改进和完善预算绩效管理工作提出建议等。
（二）部门绩效管理推进情况及措施： 我单位在预算编制环节的基础上，加强对预算执行监管和执行结果的评价，年初由各处室制定预算项目支出目标，年中对各处室预算执行进度是否及时及合理进行监督，第三季度对是否完成年初确定的预算绩效目标进行评估，促进、加强支出管理和下年度预算编审工作，年末成立评价小组，对本年度的预算绩效目标进行自评及考核。
（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析： 我单位无未完成情况。
（四）下一步改进工作的意见及建议： 1. 管理经验： （1）根据机关工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范等；（2）根据机关工作性质合理分配各项目资金，做到重点突出，公平公下，资金分配和使用方向与资金管理办法相符，无散小差现象。（3）各项目资金要做到拨付及时，无滞留、闲置等现象。（4）各项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，资金使用对昆明市经济社会产生积极效益。 2.项目绩效目标修正建议 运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。 3.需改进的问题及措施 无。 4.其他需要说明的情况 单位需要加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。积极完善运用绩效评价结果，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。建议加强个性指标的建设，特别是针对统战工作指标的设立；建议市财政局进一步加强对预算单位绩效管理工作的培训与指导。

## 06.尾页
五、项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组织机构及人员构成
评价组 机构职位 | 姓 名 | 职务/职称 | 所属单位/处室 | 签 字
组 长 | 杨 皕 | 市委常委、市委统战部部长 | 市委统战部
副组长 | 毕昆闽 | 市委统战部常务副部长 | 市委统战部
副组长 | 蔡永福 | 市委统战部副部长 | 市委统战部
副组长 | 贾玉华 | 市委统战部副部长 | 市委统战部
副组长 | 冯美琼 | 市台办主任 | 市委统战部
副组长 | 应江辉 | 市委统战部部务委员 | 市委统战部
副组长 | 尹朝晖 | 市委统战部部务委员 | 市委统战部
成 员 | 郭敏敏 | 研究室副主任 | 市委统战部
成 员 | 万绍斌 | 干部处处长 | 市委统战部
成 员 | 李远芳 | 办公室主任 | 市委统战部
成 员 | 朱峻辉 | 研究室副主任 | 市委统战部
成 员 | 王力 | 工商经济处处长 | 市委统战部
成 员 | 杨庭荣 | 民宗处处长 | 市委统战部
成 员 | 刘洪军 | 副调研员、机关党委委员 | 市委统战部
成 员 | 何明坤 | 干部处副处长、机关党委副书记、机关纪委书记 | 市委统战部
成 员 | 李秀玲 | 办公室副主任 | 市委统战部
成 员 | 唐顺琼 | 秘书处处长 | 市台办
成 员 | 任志玲 | 经济处处长 | 市台办
成 员 | 肖焱 | 投诉法规处处长 | 市台办
（二）绩效自评的目的 绩效评价的目的是全面加强经费管理，使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效率，提升财政资金的社会经济效益和生态效益。 通过绩效评价所反馈的信息，更好的为整体支出、项目支出的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率。同时，有助领导正确决策有关事项，有助机关更好的履行相关职能。
（三）自评组织过程
1.前期准备情况1.前期准备情况： （1）制定本单位的绩效考核方案，首先要根据单位的实际情况，制定单位的总体目标。 （2）总体目标制定后，确定各岗位，即定编定岗。 （3）岗位制定后，制定各岗位的职责 （4）根据各岗位的工作职责，依据单位的总体目标，制定出各岗位的工作目标。 （5）对各岗位的关键绩效指标进行量化。 （6）最后，制定绩效考核方案并进行考核。
2.组织实施情况： 办公室为预算绩效管理工作的牵头处室，制定预算绩效管理的相关制度办法，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理，考核单位的预算绩效管理工作等。 各处室全程参与、协调预算绩效管理工作，同时提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况。配合牵头处室做好单位的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作。 单位领导负责对本单位预算编制实施程序控制，对编制程序及控制节点进行全程监督，并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督。同时对本单位绩效目标、绩效跟踪和自评报告进行复审，组织实施重点项目绩效跟踪和绩效再评价工作，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，对改进和完善预算绩效管理工作提出建议等。
报告填写人（签字）： 年 月 日
评价工作负责人（签字）： 年 月 日
年 月 日
六、相关附件
（一）项目管理相关文件
（二）项目资金安排相关文件
（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件
（四）部门绩效考评办法
（五）部门推进绩效管理的其他相关文件
（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料
（七）中央、省、市党委政府对于部门或该项目的相关要求
（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见
（九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议
（十）其他需要提供的材料

## 04-2.业务指标-1 (hidden)
三、项目支出绩效自评
（二）项目产出及效果评价分析
一级指标 | 二级指标 |  | 情况说明
1.项目绩效指标 完成分析 | 申报项目确定的 绩效指标 | 执行完毕 绩效指标
| 计划绩效指标1 | 完成绩效指标1
| 计划绩效指标2 | 完成绩效指标2
| 计划绩效指标3 | 完成绩效指标3
| …… | ……
2.项目经济性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施
项目是否有规范的内控机制
项目是否达到标准的质量管理管理水平
3.项目效率性分析 | 目标完成率
目标完成质量
完成的及时性
4.项目效益性分析 | 经济效益
社会效益
生态环境效益
可持续影响
公众满意度
评价等级
（三）自评结论：